## Projektfortschritt
Datum | Ideal | Ist | Schritt / Ereignis
2026-04-20 | 73 | 73 | GitHub-Board eingeführt
2026-05-18 | 60 | 60 | Erste Kernfunktionen abgeschlossen
2026-06-01 | 53 | 63 | Neue Anforderungen / zusätzliche Tickets aufgenommen
2026-06-15 | 46 | 55 | „Kalenderintegration“ in Bearbeitung
2026-07-13 | 33 | 45 | Theoriephase / geringerer Fortschritt
2026-07-27 | 27 | 48 | Scope konkretisiert, weitere Tickets ergänzt
2026-08-10 | 20 | 36 | „Terminfindung“ abgeschlossen
2026-08-24 | 13 | 25 | „Teilnehmer-Workflow“ abgeschlossen
2026-09-07 | 7 | 14 | Restfeatures / Optimierungen
2026-09-22 | 0 | 0 | Alle geschätzten Arbeitspakete abgeschlossen
Neue Anforderungen / zusätzliche Tickets
Scope konkretisiert / weitere Tickets